岘山镇2022年义务植树节

活动实施方案

今年是我国第44个植树节，为配合县委、县政府于我镇武水河北岸光明村木口桥至岘市社区新桥地段开展的以活动主题为“履行植树义务，共建绿色蒸阳”的义务植树节活动取得圆满成功，经镇党政联席会议研究决定，制定此次植树节活动方案：

一、成立镇2022年义务植树节活动领导小组：

总指挥：周绍友

第一副总指挥：曾繁荣

副总指挥：王辉、罗琼、吴江龙、邓江华、刘翔宇、易玉娥、陈旭日（常务）、彭 珂

成员：邱建初、刘虎、赖诗齐、曾凡龙、易 卫、祝 健、张国辉，各内设机构负责人、光明村、木口村、岘市社区3个村的村支两委全体村干部、志愿者服务队。

二、为确保各项工作任务落实，根据相关工作任务安排，成立几个工作小组

1、综合协调组

组  长：曾繁荣

副组长：王辉、陈旭日、彭 珂

成  员：易卫、阳玉富、赖诗齐、曾凡龙

职责：负责整个活动的策划、组织和安排部署

2、现场准备组

组  长：陈旭日

副组长：曾繁荣、王辉、罗琼、吴江龙、邓江华、刘翔宇、易玉娥、彭 珂、

成  员：易卫、赖诗齐、曾凡龙、光明村、木口村、岘市社区3个村的村支两委全体村干部、镇党政办全体工作人员，志愿者服务队

职责：

（1）、负责造林基地整地、打穴、客土、护坡（陈旭日、阳玉富牵头，王柏生、黄小华、刘四龙负责）

（2）、负责组织乡镇脱产干部以及所在村党员、组长义务植树。（邓江华牵头，朱雅婷负责团员志愿队，易玉娥负责组织妇联志愿队，唐眉负责工会志愿队，蒋建新负责新时代文明实践志愿者、王柏生、黄小华、刘四龙负责各自村义务队）

（3）、负责提供现场音响设备，并安排人员负责播放相关内容（易卫、欧阳坤）

（4）、负责县活动小组宣传横幅的张挂（陈旭日牵头，赖诗齐、曾凡龙、阳玉富、王柏生、黄小华、刘四龙负责）

（5）、负责现场接待工作（发放一次性雨衣、递毛巾、倒姜茶水，易卫牵头，蒋玉梅负责，张洁、蒋逸维、陈婷婷、蔡小琴、朱雅婷、唐眉、魏梅芝、光明村女干部两名）

3、环境卫生组：

组 长： 王辉

副组长：赖诗齐、曾凡龙、杜小雷

成 员：肖启生、王柏生、刘四龙、黄小华、王亮荣

职责：（1）负责星光至岘市社区沿线道路及河道、居民屋前屋后的环境卫生工作。

（2）负责现场周边环境卫生综合整治并将造林基地旁垃圾池、道路割灌除草、清扫，摆放垃圾桶2个、县级领导植树路段水泥路面冲洗。

4、交通畅安组：

组  长： 曾繁荣

副组长： 罗琼、李文武

人  员： 赖诗齐、曾凡龙、蒋建新、肖金寺、沿线村支两委干部及县交警大队、二中队交警。

职 责：负责星光至岘市社区沿线交通顺畅，安全通车及指挥现场车辆的停放。

5、综治维稳组

组  长： 罗琼

副组长： 祝健、张国辉

人  员： 蒋茂林、肖金寺、刘俊慧、阳海波、村辅警3人。

职 责： 负责整个活动期间特别是活动现场的安全信访维稳工作，杜绝安全信访问题发生。

6、疫情防控组

组  长： 易玉娥

副组长： 刘翔宇、彭权伟

人  员： 蒋建新、朱顺生、彭新征、邹利山、光明村村医、卫生院医生一名。

职责：负责现场疫情防控，负责体温测量、登记、口罩发放及消毒物品（酒精、消毒液）的提供

7、宣传报道组：

组  长： 易玉娥

副组长： 彭  珂

工作人员：陈婷婷

职责：负责活动现场的采景拍照，配合县活动宣传组的工作。

8、后勤保障组：

组  长： 曾繁荣

副组长： 易卫、刘建

职  责：

（1）、负责购买毛巾4条，毛刷子4个,航空杯1件。

（2）、负责安排车辆将所有工具（锄头、铁铲各22把）运送到造林活动现场，并负责发放好和回收，负责所有工作人员的乘车安排。

9、镇参加造林人员名单：

现场（24人）：周绍友、曾繁荣、王辉、罗琼、吴江龙、邓江华、刘翔宇、易玉娥、陈旭日、彭珂、刘英、刘建、赖诗齐、刘虎、曾凡龙、邱建初、阳玉富、蒋建新、唐金兰、肖金寺、魏启常、蒋茂林、杜小雷、易卫

参加岘市社区造林人员（16人）：綦恒柏、刘利军、颜依兰、曾彩云、贺玉玺、王小娥、肖雄、毛飞甫、钟丽君、肖慧、万忠红、刘淑英、肖雪梅、肖咏梅、李俊、阳小珍

参加木口村造林人员（6人）：刘东亮、肖永兴、彭新征、邹利山、王志军、聂燕青

参加光明村造林人员（10人）：肖庆春、左光英、李淑梅、邓栊梅、肖利军、唐儒德、邹政权、刘吉良、万伟林、周英

光明、木口、岘市社区3个村各15人：由三个村村支两委负责组织。

三、注意事项：

1、镇政府组织68人进入造林现场，于3月2日上午8:00前准时到达造林活动现场。

2、所有政府工作人员及活动志愿者，必须戴口罩、着工作服（或迷彩服）进入现场，禁止穿皮鞋、高跟鞋和背包进入现场。

所有人员必须服从统一指挥，做到统一进场、统一退场。遵守劳动纪律，保管爱护好劳动工具。

岘山镇人民政府

2022年2月28日