衡阳县发改局

- 2019年整体支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：  衡阳县发展和改革局

预  算  编  码：  300003

评  价  方  式：  部门（单位）自评√

中介机构评价□

评  价  机  构： 部门（单位）评价组√

中介机构□

发改局2019年整体支出绩效自评报告

- 一、部门基本情况

1、部门职责

我局是县人民政府组成部门，负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局及收费管理。

2、机构设置情况

我局内设股室13个：办公室、法规股、资源节约和环境保护股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、地区经济振兴股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、价格收费股、财务股、人事股；下设机构4个：重点办、招标办、价格认证中心和成本调查监测中心。

3、人员编制情况。

截至 2019年底，局本级及各直属行政事业单位共有人员编制44人。其中：行政编制25人，事业编制19人。年末实有人数84人。其中：在职44人，离退休40人。

4、部门主要工作任务及实施情况。

（1）年度主要工作任务

①进一步优化行政审批程序。进一步简化政务窗口办事流程，优化行政审批程序，提高办事效率。

②全年计划争取上级资金2亿元。并牵头指导各级各部门向上争资56.86亿元以上（含融资）。

③全年实施重点项目84个以上；开复工项目100%（68个）开复工，重点项目计划投资85.4亿。

④易地扶贫搬迁“十三五”规划搬迁总任务数2422户，7885人。

⑤2019年我县村网改造升级任务总投资1.8亿元，计划改造70个村，7条10千伏线路、低压线路及全县部分村台区改造。

（2）工作任务实施情况

①进一步优化行政审批程序。我局政务窗口共受理行政审批业务350起，其中立项审批、核准70起，备案268起，招投标核准12起；在湖南省投资项目在线审批监管平台办结项目338个。

②积极做好争项争资工作。县发改局全年共争取上级资金约2.47亿元，完成了全年目标任务的123.5%；全县全年共向上级争取项目253个，争取到位资金63.7亿元，比2018年增加了82%，完成全年目标任务的112%。

③稳步推进重点项目建设。全县84个重点项目，总投资304亿元,年度计划投资85.4亿元。84个重点项目要求开复工项目68个，已开复工52个，开复工率76.4%。

④扎实推进易地扶贫搬迁工作。衡阳县易地扶贫搬迁“十三五”规划搬迁总任务数2422户，7885人。目前，2278户已实现自主脱贫摘帽，还有144户未脱贫（其中132户为民政兜底贫困户）。

⑤大力推进农网改造工作。2019年我县争取电网建设资金3亿元，其中农网改造资金1.8亿元，覆盖全县70个大村改造，主网建设投资1.2亿元。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

1、预算收支情况及决算情况。

2019年部门预算包括局本级预算和所属二级单位预算汇总。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局下属单位基本运行的经费，也包括由我局归口管理使用的专项经费。

2019年初，我局年度预算收入为7431.7万元，加上上年结余4465.49万元、其他收入71.95万元，全年经费收入合计为11897.19万元；2019年决算总支出5712.66万元；年末结余结转6184.53万元。

2019年决算总支出为5712.66万元，其中工资福利支出832.48万元、商品和服务支出343.91万元，对个人和家庭的补助40.49万元，其他资本性支出4495.78万元。上述决算支出中基本支出926.27万元，项目支出4786.4万元。

2、支出分类情况。

2019年我局进一步建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的原则。具体来说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了具体的审批程序和审批权限，严格按照审批制度执行，实行报账审批“一支笔”管理；积极推行公务卡结算，财务一般不得以现金方式支付报账款或借款；对设备购置及政府购买服务一律要求履行政府采购程序，对办公用品采取集中定点采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准和预算额度进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出。二是进一步强化项目资金管理，对项目实施、资金投向、固定资产购置进行跟踪管理，专人负责，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，发现问题立整立改。

2019年对我局经批准的调整预算数与决算数进行比对分析，我局基本支出与项目支出未超出预算范围。详见下表：

2019年预算执行明细表

| 上年结转 | 年初预算数 |  |  | 调整预算数 |  |  | 本年决算数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| 4465.49 | 924.39 | 4786.4 | 5710.79 | 926.27 | 4786.4 | 5712.66 | 926.27 | 4786.4 | 5712.66 |

（1）基本支出及“三公”经费的使用和管理情况；

基本支出为保障局机关及所属二级单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年决算数924.39万元较上年减少305.58万元，减少24.84%。2019年年初批复的基本支出预算为924.39万元；年中调整1.88万元。2019年基本支出决算为926.27万元，其中：人员经费843.05万元；日常公用经费83.22万元。

（2）专项支出情况

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等支出。

2019年决算数4786.4万元，包括局机关及属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出。2019年预算批复的项目支出为6505.43万元，上年结转及结余4465.49万元，全年收入合计10970.92万元。实际决算支出4786.4万元（发展改革事务428万元，自然灾害后重建补助50万元，保障住房支出4303.5万元，其他支出（网改办）4.9万元），年末结转及结余6184.53万元。

（3）“三公”经费情况

我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党年度政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩了因公出国（境）及公务接待费用。

2019年预算执行明细表

| 合计 |  |  | 公务接待（万元） |  |  | 因公出国（境） |  |  | 公务用车购置及维护费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | 决算数 | 结余 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| 10.45 | 9.24 | 1.21 | 10.45 | 9.24 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |

2019年“三公”经费决算9.24万元。比预算减少1.21万元，降低11.58%，其中：公务接待费9.24万元，比预算减少1.21万元，降低11.58%；因公接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作共75批次，因公接待1510人次。

- 专项组织实施情况。

2019年我局专项业务资金使用情况如下表：

| 项目名称 | 收入（万元） |  |  |  | 支出合计（万元） | 年末结转和结余（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 年初结转和结余 | 预算安排 | 其他收入 |  |  |
| 重点项目建设及争项争资项目前期工作 | 162.62 | 85.98 | 76.64 |  | 142.92 | 19.71 |
| 光伏扶贫工作 | 8.54 | 7.5 | 1.04 |  |  | 8.54 |
| 易地扶贫搬迁工作 | 130.76 | 51.23 | 79.53 |  | 47.88 | 82.87 |
| 农网改造工作 | 155.09 | 9.84 | 145.25 |  | 140.78 | 14.32 |
| 四城同创、精准扶贫及其他项目经费 | 154.58 | 4 | 78.63 | 71.95 | 83.53 | 71.05 |
| 农产品成本调查及监测 | 22.83 | 3.44 | 19.39 |  | 17.79 | 5.04 |
| 水毁灾后重建 | 280 |  | 280 |  | 50 | 230 |
| 其他保障性安居工程配套设施建设 | 10056.5 | 4303.5 | 5753 |  | 4303.5 | 5753 |
| 合计 | 10970.92 | 4465.49 | 6433.48 | 71.95 | 4786.4 | 6184.53 |

4、预算管理情况

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，加强和完善预算管理的相关规定，2019年度我局根据财政财务管理规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。在经费预算编制、执行中的责任部门和人员也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性。

我局对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。根据专项资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度；加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。要求各项目单位严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入承担单位财务统一管理，按照国家和省相关经费理规定，实行独立核算、专款专用，并接受我局及相关部门监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用项目财政专项资金。要求各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对专项资金的使用严格按照项目范围和进度执行。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我局根据年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进发改建设事业和全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分（详见附表  1），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1、部门职责履行情况

（1）2019年度重点工作及成绩

①进一步优化行政审批程序。2019年，我局持续推进政务服务“最多跑一次”工作，根据省发改委要求，做好了我县市场准入负面清单全面清理工作。进一步完善我局政务服务事项实施清单，实现了与湖南省互联网+政务服务一体化平台的对接工作。进一步简化政务窗口办事流程，优化行政审批程序，提高了办事效率。今年以来，我局政务窗口共受理行政审批业务350起，其中立项审批、核准70起，备案268起，招投标核准12起；在湖南省投资项目在线审批监管平台办结项目338个。

②扎实推进易地扶贫搬迁工作。衡阳县易地扶贫搬迁“十三五”规划搬迁总任务数2422户，7885人。目前，2278户已实现自主脱贫摘帽，还有144户未脱贫（其中132户为民政兜底贫困户）。今年4月份，国家财政部对我县易地扶贫搬迁资金绩效评价为优等，湖南省易地扶贫搬迁工作考核我县被列为先进县行列（全省共24个）。

③大力推进农网改造工作。2019年我县争取电网建设资金3亿元，其中农网改造资金1.8亿元，覆盖全县70个大村改造，主网建设投资1.2亿元。衡阳县2019年电网建设投资6.5亿，农网改造项目投资7750万元，分别是新建高压线路110.784千米，低压线路298.811千米，新建、增容变压器344台，新增高压电杆8380根；主网建设项目投资58137万元，分别是湖南衡阳县智水35kV输变电工程，投资1596万元、湖南衡阳县英陂110kV输变电工程，投资3792万元，湖南衡阳船烟220kVII回线路工程投资348万元，湖南衡阳船山-胜利II回220kV线路工程投资2784万元，湖南衡阳周家村～廖家湾Ⅰ回220kV线路周家村侧改进湛佳塘变220kV线路工程投资1178万元，雅中～江西±800kV特高压直流输电工程投资48439万元。2019年度衡阳县电网建设投资金额在衡阳市排名前列，全县户均容量提升至1.64千伏安/户。

- ④重点项目建设稳步推进。2019年，全县84个重点项目，总投资304亿元,年度计划投资85.4亿元。84个重点项目要求开复工项目68个，已开复工52个，开复工率76.4%。正在做前期工作，未开工项目16个。其中，基础设施板块：23个项目要求开复工项目18个，已开复工13个，开复工率73%。工业板块：16个项目要求开复工项目9个，已开复工6个，开复工率67%。农业板块：16个项目要求开复工项目16个，已开复工14个，开复工率87%。社会民生板块：16个项目要求开复工项目13个，已开复工10个，开复工率77%。服务业板块：13个项目要求开复工项目12个，已开复工9个，开复工率75%。2019年列入市委、市政府绩效考核的12个重大项目全部开复工，完成投资25.02亿元，项目开复工及完成投资居全市第一位。5000万元以上非房地产投资项目联网直报已入库49个，完成联网直报投资66.9亿元,在全市排名第二。

- ⑤认真统筹争项争资工作。一是积极做好争项争资工作。今年，县发改局共争取上级资金约2.47亿元，完成了全年目标任务的123.5%；二是做好了全县争资统筹工作。对全县35家责任单位争项争资情况进行了收集和统计工作，共向上级争取项目253个，争取到位资金63.7亿元，比2018年增加了82%，完成全年目标任务的112%；三是当好了参谋，提供了服务。我们利用了发改局自身优势，为其他项目单位提供了项目政策依据，当好了参谋，为项目单位的争项争资保障护航。2019年我县争项争资（中央预算内资金）在全市排名第三。

（2）积极主动推进信息公开

2019年，我局紧紧围绕全县中心工作和公众期盼，坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，积极做好政府信息公开工作。

2019年，我局主动公开各类信息33条，主动公开相关政策文件、通知公告8条，工作动态信息24条；全年共收到依申请公开事项1件，我局责成责任部门按时保质保量办结。

（3）“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著。

2019年，我局“三公”经费预算结余1.21万元，预算节余率为11.58%。为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，我局持续加强对“三公”经费的管理，实现了年度内“三公”经费决算支出相较 2018年减少了1.08万元，降低了10.47%，其中公务接待费的实际支出较 2018年支出水平降低10.47%。“三公”经费连年下降。

2、经济效益情况

2019年，我县的争项争资创造了较好业绩。一是发改局共向上级增资2.47亿元，完成了全年目标任务的123.5%；二是做好了全县争资统筹工作。当好了参谋，提供了服务。2019年，全县35家单位共向上级争取项目253个，争取到位资金63.7亿元。

3、社会效益情况

（1）抓行政审批。2019年，根据上级的要求，我们推行了限时办结制和责任追究制。行政审批全部进窗口，实行了“一个口子进，一个口子出”，基本上做到了让群众“最多跑一次”。

（2）抓重点项目。2019年列入市委、市政府绩效考核的12个重大项目全部开复工，完成投资25.02亿元，项目开复工及完成投资居全市第一位。5000万元以上非房地产投资项目联网直报已入库49个，完成联网直报投资66.9亿元,在全市排名第二。

（3）抓农网改造。2019年度衡阳县电网建设投资金额在衡阳市排名前列，全县户均容量提升至1.64千伏安/户。

（4）抓价格管理。一是强化价格服务，规范价格秩序。进一步清理规范收费。根据省市文件精神，2019年共取消1项经营服务性收费，降低1项经营服务性收费，放开了6项经营服务性收费，实行市场调节价。

（5）抓易地扶贫搬迁。衡阳县易地扶贫搬迁“十三五”规划搬迁总任务数2422户，7885人。目前，2278户已实现自主脱贫摘帽，还有144户未脱贫（其中132户为民政兜底贫困户）。财政部对我县易地扶贫搬迁资金绩效评价为优等，湖南省易地扶贫搬迁工作考核我县被列为先进县行列（全省共24个）。

四、绩效评价工作情况

根据《衡阳县财政局关于开展 2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2020〕1号），我局绩效评价小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，对本部门的整体支出及专项资金认真开展了绩效自评工作。评价范围包括局本级、所属二级机构和专项资金。评价实施了四个步骤：

一是下发自评通知，局本级和局属单位对本单位 2019年度整体支出情况开展自评和专项资金绩效自评。

二是开展现场评价，我局于7月组织专人对局本级及所属 3个二级单位（重点办、招标办、价格认证中心）的整体支出情况进行了现场检查。

三是评价小组采取座谈等方式听取情况，查阅预决算报表、基本支出、项目支出有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析与复核，形成评价结论。

四是整理相关资料并汇总数据。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现我局还存在以下几方面问题：

1、项目执行率偏低。

经核查，2019年我局项目预算财政拨款为6433.18万元，其他项目收入71.95万元，上年结转4465.49万元，全年项目预算金额为10970.92万元。项目决算支出4786.4万元，预算执行率仅43.63%，虽然较上年预算执行利率有所提高，但项目支出执行率仍偏低。支出执行率偏低的主要原因，一是部分项目资金于当年10月以后到位，且项目是跨年进行，年底难以全部支付。二是项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划实施；三是个别项目款项均需项目结束，验收完工后才能将项目经费付至建设方或服务商，这也是基于对各项目经费使用安全性能的考虑。

2、个别支出存在挤占其他工作经费的现象。

由于财政预算安排不足，“四城同创”等中心工作经费无安排。“四城同创”等中心工作费用 ，存在挤占其他工作经费的现象。

六、改进措施及建议

针对以上存在的问题，我局将采取以下措施加以改进：

1、加强预算资金管理：进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。精细审核预算支出，全面测算，充分论证，把需求核实核准，将能够利用的财力、物力资源充分利用。

2、严格控制预算调整：对于在预算执行过程中需要进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行报批调整手续，未经审批不得私自调剂使用预算资金。

3、进一步完善对专项项目的日常监管，强化对项目支出的全过程控制：一方面及时掌握项目现状，强化各方对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，应及时汇报项目进度，签订相关延期协议，并责成主管部门督促项目如期完工。

针对项目经费执行率低的问题，一是要指派专人全职负责整个专项，督促工作进度，及时协调解项目实施过程中出现的问题；二是要多次组织召开沟通协调会议，加快项目实施进度，定时向领导汇报进度；三是由局领导带队开展实地督导，通过领导调研加大协调办度，及时解决项目实施过程中遇到的各种问题，加快工程进度。

4、全面推行公务卡结算制度：健全公务卡强制结算目录，党政机关发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政授权支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围。

5、加强会计核算基础工作：切实加强会计人员继续教育,大力抓好岗前、岗中培训,通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

附件1

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（2019年度）

填报单位（盖章）发改局                                             填报时间：

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 | 评分依据 或扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 (15分） | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 | 3 |  |
|  | 预算配置 | 9 | 财政供养人员 控制率 | 2 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | “三公经费” 变动率 | 3 | 变动率≤0，计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 4 |  |
| 过 程(40分) | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 | 3 |  |
|  |  |  | 支出进度 | 3 | 每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 结转结余 | 3 | 无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 公务卡刷卡率 | 2 | 公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） | 2 |  |
|  |  |  | “三公经费” 控制率 | 3 | 以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 7 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 6 |  |
|  |  |  | 预决算和基础 信息公开性 | 5 | ①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 | 5 |  |
|  | 资产管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度合法合规完整，1分； ③相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 |  |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产 出 及 效 果（45分） | 职责履行 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 10 | 方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。 方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 | 20 |  |
|  |  |  | 完成及时率 （产出时效） | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量达标率 （产出质量） | 5 |  |  |  |
|  | 履职效益 | 25 | 经济效益 | 15 | 履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政效能 | 2 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 | 2 |  |
|  |  |  | 社会满意度 | 3 | 以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 5 | 以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100% | 5 |  |
| 总 分 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

| 目标完成 情况概述 | 预期目标 |  | 实际完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：进一步优化行政审批程序 目标2：牵头做好全县各级各部门向上争项争资工作。 目标3：组织管理全县重点项目建设工作。 目标4：牵头做好易地扶贫搬迁工作。 目标5：牵头做好全县网改造升级工作。 |  | 1、我局政务窗口共受理行政审批业务350起，其中立项审批、核准70起，备案268起，招投标核准12起；在湖南省投 资项目在线审批监管平台办结项目338个 2、县发改局全年共争取上级资金约2.47亿元，完成了全年目标任务的123.5%；全县全年共向上级争取项目253个，争取到位资金63.7亿元，比2018年增加了82%，完成全年目标任务的112%。 3、全县84个重点项目，总投资304亿元,年度计划投资85.4亿元。84个重点项目要求开复工项目68个，已开复工52个，开复工率76.4%。 4、2278户已实现自主脱贫摘帽，还有144户未脱贫（其中132户为民政兜底贫困户） 5、2019年我县争取电网建设资金3亿元，其中农网改造资金1.8亿元，覆盖全县70个大村改造，主网建设投资1.2亿元。完成7条10千伏线路、低压线路及全县部分村台区改造 |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 98 | 综合评价等级 | 98 |
| 评价人员 | 姓 名 | 单位及职务/职称 |  | 签 字 |
|  | 刘云 | 副局长 |  |  |
|  | 徐斌 | 副局长 |  |  |
|  | 蒋振兴 | 副局长 |  |  |
|  | 欧志华 | 副局长 |  |  |
| 评价组组长意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 财政局归口业务股室意见： 股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人（签名）：               联系电话：